## Sheet1
План за миграция на Microsoft SQL Server от версия 2012 към версия 2014
№ | Мероприятие | Начало | Времетраене | Отговорник | Забележка
1 | Конфигурация и презентиране на нов диск на s-api-1 (съобразно представена спецификация) | 10.08.2016 |  | ЛТСБ
2 | Монтиране на инсталационна медия с Microsoft SQL Server 2014 Enterprise edition SP2 (64bit) | 10.08.2016 |  | ЛТСБ
3 | Изграждане на нова директорийна система на диск D на s-api-1 | 10.08.2016 |  | БМС | Не изисква спиране на системата
4 | Бакапиране на Transaction Log файл | 11.08.2016 | 2 мин | БМС
5 | Намаляване размера на Transaction Log файла (DBCC SHRINKFILE) | 11.08.2016 | 2 мин | БМС
6 | Извършване на пълен бакап на продуктивната база | 11.08.2016 | 2 мин | БМС
7 | Резервно копиране на пълният бакап извън сървъра | 11.08.2016 | 5 мин | БМС
8 | Деинсталиране на Microsoft SQL Server 2012 Enterprice | 11.08.2016 | 15 мин | БМС | Директният апгрейд е невъзможен поради необходимастта от преалокиране на служебната база tempdb на отделен физически диск. Посоченото действие води до съществено повишаване бързодействието на СУБД (Виж документация на Misrosoft)
9 | Инсталация на Microsoft SQL Server 2014 Enterprise edition SP2 (64bit) | 11.08.2016 | 30 мин | БМС | Може да бъде по-малко ако инсталационният носител бъде копиран предварително на някой от дисковете на сървъра s-api-1
10 | Извършване на постинсталационни настройки | 11.08.2016 | 15 мин | БМС
11 | Възстановяване на пробуктивната база данни от пълен бакап | 11.08.2016 | 2 мин | БМС
12 | Стартиране на система САПО | 11.08.2016 | 2 мин | БМС
13 | Конфигуриране на Maintenance Plan | 12.08.2016 | 3 часа | БМС ЛТСБ | Не изисква спиране на системата